## Test Funcionales
QVD Test Plan
	SO	Ubuntu 9.10
	SO	Debian 5.0

ID	Test	Resultado esperado

Test 1	Instalación de los componentes servidor.	Los paquetes deben poder ser instalados automáticamente vía dpkg
Test 2	Comprobación de scripts de arranque en el servidor	Una vez que los paquetes han sido instaladosen el servidor los componentes debeb ser capaces de arrancar automáqticamente.
Test 3	Instalación del cliente	El cliente debe ser capaz de instalarse automáticamente via dpkg, se crearan iconos en Apps-> Internet-> QVD-Client.
Test 4	Arranque del cliente	El cliente debe ser capaz de arrancar vis linea de comando y vía Icono menú de Gnome.
Test 5	Conectividad del cliente	Una vez que el cliente ha arrancado debe ser capaz de conectar dando usuario, password y máquina. El puerto es opcional
Test 6	Autenticación con la BDD QVD	Los usuarios deben poder conectarse si el usuario está dado de alta contra el esquema de usuarios de QVD
Test 7	Autenticación contra LDAP	Los usuarios deben poder conectarse si el usuario está dado de alta contra LDAP
Test 8	Autenticación del administrador	El administrador web debe poder loguearse contra un usuario de la BBDD
Test 9	Alta de Usuarios vía CLI	Un usuario se debe poder dar de alta via el CLI
Test 10	Alta de usuarios vía web	Un usuario se debe poder dar de alta via web
Test 11	Modificación de parámetros de usuarios vía CLI	Los parámetros de los usuarios se cambian via CLI
Test 12	Modificación de parámetros de usuario vía WEB	Los parámetros de los usuarios se cambian via web
Test 13	Baja de usuarios via CLI
Test 14	Baja de Usuarios via Web
Test 15	Eliminar varios usuarios en bloque via CLI
Test 16	Eliminar varios usuarios en bloque via web
Test 17	Creación de máquina virtual via usuario	Crear una nueva máquina virtual via la página de usuario
Test 18	Buscar usuarios via CLI
Test 19	Buscar usuarios via Web
Test 20	Listar máquinas virtuales asignadas a un usuario	Una vez que se entra en la página del usuario, deben aparecer listadas las máquinas de este en la página
Test 21	Listar Usuarios	Una vez hecho click en la pestaña de máquinas virtuales, aparecen los usuarios listados
Test 22	Paginación de listados	Si los elementos de la herramienta web no caben en una única página, deben ser listados en varias, pudiendo navegar entre las distintas páginas.
Test 23	Listado máquinas virtuales.	Cuando se pulsa el listado de máquinas virtuales debe aparecer el listado de estas.
Test 24	Listado de máquinas virtuales vía cli	Ejecutando qvd-admin vm list deben aparecer listadas todas las máquinas virtuales.
Test 25	Añadir una vm vía web
Test 26	Borrar una máquina via web
Test 27	Arrancar una vm vía CLI
Test 28	Arrancar una máquina virtual via web
Test 29	Parar una máquina virtual via CLI
Test 30	Parar una vm vía web
Test 31	Desconectar un usuario de una máquina virtual vía CLI
Test 32	Desconectar un usuario de una máquina virtual vía Web
Test 33	Cambiar las propiedades de una máquina virtual vía CLI
Test 34	Borrar las propiedades de una vm Via CLI
Test 35	Listar las propiedades de una vm via CLI
Test 36	Conectar vía vnc a una máquina virtual vía VNC con la web
Test 37	Conectar a una vm vía ssh (Linux only) con el CLI
Test 38	Cambiar las propiedades de un usuario vía CLI
Test 39	Añadir propiedades del usuario via CLI
Test 40	Eliminar propiedades del usuario via CLI.
Test 41	Cambiar los certificados ssl vía CLI
Test 42	Poner propiedades de configuración del sistema vía CLI
Test 43	Listar propiedades de configuración del sistema vía CLI
Test 44	Añadir un osi vía CLI
Test 45	Borrar un OSI vía CLI
Test 46	Listar los OSI vía CLI
Test 47	Añadir un osi vía Web
Test 48	Borrar un OSI vía Web
Test 49	Listar los OSI vía Web
Test 50	Funcionamiento correcto de la interfaz Ajax en los navegadores.
Test 51	Autoarranque de una máquina virtual	Si un usuario se conecta a una máquina virtual que no está funcinando, la máquina debe ser capaz de levantarse automáticamente.
Test 52	Añadir host vía web
Test 53	Añadir Host vía CLI
Test 54	Borrar Host vía web
Test 55	Borrar host vía CLI
Test 56	Modificar propiedades del host vía CLI
Test 57	Modificar propiedades del host vía web
Test 58	Añadir propiedades del host vía CLI
Test 59	Añadir propiedades del host vía Web.
Test 60	Retoma de usuarios
Test 61	Conexión de un usuario a sus respectivos nodos.
Test 62	Instalación del VMA.
Test 63	Comprobación del logging del l7r
Test 64	Comprobación del logging del hkd
Test 65	comprobación del loggind del RC
Test 66	Provisión inicial de la BBDD

## Paquetización
Pruebas sometidas a los paquetes

ID	Descripcion

Test 1	Instalación de los componentes servidor.	SO	Version	Acciones	Respuestas esperadas

		Debian	Lenny
				Instalación del paquete l7r	Instalación Correcta, dependencias cumplidas, scripts de arranque instalados
				Instalación del paquete hkd	Instalación Correcta, dependencias cumplidas, scripts de arranque instalados
				Instalación del paquete rc	Instalación Correcta, dependencias cumplidas, scripts de arranque instalados

		Ubuntu	Karmic
				Instalación del paquete l7r	Instalación Correcta, dependencias cumplidas, scripts de arranque instalados
				Instalación del paquete hkd	Instalación Correcta, dependencias cumplidas, scripts de arranque instalados
				Instalación del paquete rc	Instalación Correcta, dependencias cumplidas, scripts de arranque instalados

Test 2	Comprobación scripts de arranque del servidor

		Debian	Lenny
				Prerrequisitos	Configurado el acceso al host de admin
				Prerrequisitos	BBDD Inicializada y ejecutandose
				Arranque del L7r	El servicio arranca en modo demonio, se pone a la escucha el puerto configurado.
				Parada del L7r	Se lee de un fichero el pid del proceso padre, una vez hecho esto, se le manda un kill al proceso.
				Rearranque del L7r	El servicio para y rearranca correctamente, se relee la configuración, cambia el pid.
				Arranque del rc	El servicio arranca en modo demonio, se pone a la escucha el puerto configurado.
				Parada del rc	Se lee de un fichero el pid del proceso padre, una vez hecho esto, se le manda un kill al proceso.
				Rearranque del rc	El servicio para y rearranca correctamente, se relee la configuración, cambia el pid.
				Arranque del hkd	El servicio arranca en modo demonio, se pone a la escucha el puerto configurado.
				Parada del hkd	Se lee de un fichero el pid del proceso padre, una vez hecho esto, se le manda un kill al proceso.
				Rearranque del hkd	El servicio para y rearranca correctamente, se relee la configuración, cambia el pid.
		Ubuntu	Karmic
				Prerrequisitos	Configurado el acceso al host de admin
				Prerrequisitos	BBDD Inicializada y ejecutandose
				Arranque del L7r	El servicio arranca en modo demonio, se pone a la escucha el puerto configurado.
				Parada del L7r	Se lee de un fichero el pid del proceso padre, una vez hecho esto, se le manda un kill al proceso.
				Rearranque del L7r	El servicio para y rearranca correctamente, se relee la configuración, cambia el pid.
				Arranque del rc	El servicio arranca en modo demonio, se pone a la escucha el puerto configurado.
				Parada del rc	Se lee de un fichero el pid del proceso padre, una vez hecho esto, se le manda un kill al proceso.
				Rearranque del rc	El servicio para y rearranca correctamente, se relee la configuración, cambia el pid.
				Arranque del hkd	El servicio arranca en modo demonio, se pone a la escucha el puerto configurado.
				Parada del hkd	Se lee de un fichero el pid del proceso padre, una vez hecho esto, se le manda un kill al proceso.
				Rearranque del hkd	El servicio para y rearranca correctamente, se relee la configuración, cambia el pid.

Test 62	Paquetización del VMA

		Debian	Lenny
				Instalación del paquete mediante dpkg	El paquete se instala, e instala las dependencias correspondientes, el servicio se arranca automáticamente
				Conexión de usuario a la máquina virtual	El usuario conecta a la máquina, el vma loguea el estado.
		Ubuntu	Karmic
				Instalación del paquete mediante dpkg	El paquete se instala, e instala las dependencias correspondientes, el servicio se arranca automáticamente
				Conexión de usuario a la máquina virtual	El usuario conecta a la máquina, el vma loguea el estado.

Test 3	Instalación del Cliente

		Debian	Lenny
				El cliente se instala via dpkg	Se instala el cliente y sus dependencias, se crean iconos en Apps → Internet, la instalación se reporta correcta
		Ubuntu	Karmic
				El cliente se instala via dpkg	Se instala el cliente y sus dependencias, se crean iconos en Apps → Internet, la instalación se reporta correcta
		Windows	XP
				N/A	N/A
		Windows	Vista
				N/A	N/A
		Windows	7
				N/A	N/A

Test 4	Arranque del cliente

		Debian	Lenny
				Se ejecuta el icono de instalación	El cliente aparece mostrado en en pantalla, se pide, usuario, password y host de conexión
				Se introducen los parametros de conexión	Los campos se rellenan, el campo password no se muestra, sólo un punto por cada pulsación que se produzca
				Se pulsa el botón de conexión	El cliente comienza la conexión, se pueden devolver 4 errores, usuario invalido, password invalida, host no valido y problema de conexión con el host
		Ubuntu	Karmic
				Se ejecuta el icono de instalación	El cliente aparece mostrado en en pantalla, se pide, usuario, password y host de conexión
				Se introducen los parametros de conexión	Los campos se rellenan, el campo password no se muestra, sólo un punto por cada pulsación que se produzca
				Se pulsa el botón de conexión	El cliente comienza la conexión, se pueden devolver 4 errores, usuario invalido, password invalida, host no valido y problema de conexión con el host
		Windows	XP
				Se ejecuta el icono de instalación	El cliente aparece mostrado en en pantalla, se pide, usuario, password y host de conexión
				Se introducen los parametros de conexión	Los campos se rellenan, el campo password no se muestra, sólo un punto por cada pulsación que se produzca
				Se pulsa el botón de conexión	El cliente comienza la conexión, se pueden devolver 4 errores, usuario invalido, password invalida, host no valido y problema de conexión con el host
		Windows	Vista
				Se ejecuta el icono de instalación	El cliente aparece mostrado en en pantalla, se pide, usuario, password y host de conexión
				Se introducen los parametros de conexión	Los campos se rellenan, el campo password no se muestra, sólo un punto por cada pulsación que se produzca
				Se pulsa el botón de conexión	El cliente comienza la conexión, se pueden devolver 4 errores, usuario invalido, password invalida, host no valido y problema de conexión con el host
		Windows	7
				Se ejecuta el icono de instalación	El cliente aparece mostrado en en pantalla, se pide, usuario, password y host de conexión
				Se introducen los parametros de conexión	Los campos se rellenan, el campo password no se muestra, sólo un punto por cada pulsación que se produzca
				Se pulsa el botón de conexión	El cliente comienza la conexión, se pueden devolver 4 errores, usuario invalido, password invalida, host no valido y problema de conexión con el host

## Cliente
Testing sobre el cliente.

Sistemas Operativos Soportados.

Linux
	Ubuntu Karmic
	Debian Lenny

Windows
	XP
	Vista
	7

ID	Descripcion	SO	Versión	Acciones	Respuestas esperadas

Test 5	Conectividad del cliente
		Ubuntu	Karmic
				Conectividad con Parámetros Modem	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros ISDN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros WAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros LAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros 800x600	La pantalla en el cliente se abre a 640x480
				Conectividad con parámetros Full Screen	La pantalla en el cliente se abre a Full Screen
		Debian	Lenny
				Conectividad con Parámetros Modem	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros ISDN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros WAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros LAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros 800x600	La pantalla en el cliente se abre a 640x480
				Conectividad con parámetros Full Screen	La pantalla en el cliente se abre a Full Screen
		Windows	Xp
				Conectividad con Parámetros Modem	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros ISDN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros WAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros LAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros 800x600	La pantalla en el cliente se abre a 640x480
				Conectividad con parámetros Full Screen	La pantalla en el cliente se abre a Full Screen
		Windows	Vista
				Conectividad con Parámetros Modem	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros ISDN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros WAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros LAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros 800x600	La pantalla en el cliente se abre a 640x480
				Conectividad con parámetros Full Screen	La pantalla en el cliente se abre a Full Screen
		Windows	7
				Conectividad con Parámetros Modem	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros ISDN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros WAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros LAN	Se le pasan al nxagent los parametros correctos
				Conectividad con parámetros 800x600	La pantalla en el cliente se abre a 640x480
				Conectividad con parámetros Full Screen	La pantalla en el cliente se abre a Full Screen

## L7R
L7R testing

Sistemas operaticos

	Debian	Lenny
	Ubuntu	Karmic

Test 6	Autenticación con la BDD QVD
		Ubuntu	Karmic
				Se pone la propiedad auth_mode a basic desde qvd-admin con set properties en la máquina de admin	Se comprueba que el parametro de la BDD ha cambiado.
				Se añade un usuario a la plataforma y se pone su password	Se comprueba que el usuario está en la plataforma
				Se usa el cliente para conectar a la vm del usuario	El cliente conecta
		Debian	Lenny
				Se pone la propiedad auth_mode a basic desde qvd-admin con set properties en la máquina de admin	Se comprueba que el parametro de la BDD ha cambiado.
				Se añade un usuario a la plataforma y se pone su password	Se comprueba que el usuario está en la plataforma
				Se usa el cliente para conectar a la vm del usuario	El cliente conecta

Test 8	Autenticación contra LDAP
		Ubuntu	Karmic
				Se pone la propiedad auth_mode a ldap desde qvd-admin con set properties.	Se comprueba que el parametro de la BDD ha cambiado.
				Se configua el servidor de ldap con qvd-admin, así como el arbol de busqueda.	Se comprueba que el parametro de la BDD ha cambiado.
				Se añade un usuario a la plataforma existente en el ldap.	Se comprueba que el usuario está en la plataforma.
				Conectamos desde el cliente a la plataforma usando el usuario creado.	El cliente conecta a la plataforma
		Ubuntu	Karmic
				Se pone la propiedad auth_mode a ldap desde qvd-admin con set properties.	Se comprueba que el parametro de la BDD ha cambiado.
				Se configua el servidor de ldap con qvd-admin, así como el arbol de busqueda.	Se comprueba que el parametro de la BDD ha cambiado.
				Se añade un usuario a la plataforma existente en el ldap.	Se comprueba que el usuario está en la plataforma.
				Conectamos desde el cliente a la plataforma usando el usuario creado.	El cliente conecta a la plataforma

## WAT
WAT testing

Sistemas operaticos

	Debian	Lenny
	Ubuntu	Karmic

ID	Descripcion	SO	Versión	Acciones	Respuestas esperadas

Test 7	Autenticación del administrador
		Debian	Lenny
				Se conecta mediante navegador al host de admin en el puerto 3000	Aparece le web de autenticación de WAT
				Se introduce usuario admin y password qvdadmin	Se entra en la herramienta web
				Se cambia la password del usuario admin.	Aparece un mensaje de password cambiada correctamente
				Se sale de la sesión de admin	Aparece la pantalla de login con un mensaje de cierre de sesión.
				Se reconecta metiendo la nueva password	Se entra en la herramienta web.
		Ubuntu	Karmic
				Se conecta mediante navegador al host de admin en el puerto 3000	Aparece le web de autenticación de WAT
				Se introduce usuario admin y password qvdadmin	Se entra en la herramienta web
				Se cambia la password del usuario admin.	Aparece un mensaje de password cambiada correctamente
				Se sale de la sesión de admin	Aparece la pantalla de login con un mensaje de cierre de sesión.
				Se reconecta metiendo la nueva password	Se entra en la herramienta web.